## Slide 1
مرداد 1402
معاونت نظارت و سنجش
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

## Slide 2: خودارزیابی
اهداف
تعیین ارزش و شایستگی پدیده مورد ارزیابی متناسب با نیازها و انتظارات افراد ذی‌ربط
فراهم نمودن زمینه و بستر انجام ارزیابی بیرونی
تحقق اهداف و کسب بازخورد از نحوه و روند اجرای برنامه‌ها
کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌ها
برقراری ارتباط میان مجریان و کلیه افراد متاثر از انجام فرایند
تقویت فرهنگ یادگیری سازمانی
تحلیل جامع و شفاف از عملکرد مراکز آموزشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت
کمک به خودتنظیمی امور مراکز آموزشی
حمایت از بهبود مستمر کیفیت

## Slide 3: پيش بايست هاي خودارزیابی
1. حمايت مديريت ارشد
2. وجود ارزيابان شايسته و مشتاق به انجام خودارزیابی
3. وجود فرهنگ سازماني براي بازبيني و خودارزیابی
4. دسترسي نامحدود مجريان خودارزیابی به داده هاي سازماني و افراد
5. وجود نظام هاي اطلاعاتي قابل اعتماد

## Slide 4: اعضاء کارگروه خودارزیابی
رئیس مرکز
مدیر امور آموزش و پژوهش
یک نفر از مدیر گروه‌های آموزشی
3 نفر از مدرسان مرکز
یک نفر از کارمندان مرکز
مشاور
نکته: اعضاء می‌بایست مورد تایید واحد استان و دارای حکم از رئیس مرکز باشند.

## Slide 5: ملاحظات
مشاور ترجیحاً یکی از همکاران مطلع و آگاه واحد استانی و با معرفی رئیس واحد استان
تحقق کل مقادیر سنجه تعیین شده در برنامه راهبردی سال 1402 طی برنامه زمانبندی اعلام شده
تعیین وضعیت تمامی نشانگرها صرف نظر از سهم و ضریب تعیین شده از سوی مرکز
لزوم انطباق دقیق مفاد گزارش نهایی و برنامه‌های اصلاحی با نتایج حاصل از خودارزیابی

## Slide 6: مراحل راهبری خودارزیابی در سطح استان
زمان اجرا | در سطح واحد استان
1402/05/11 | اطلاع‌رسانی، جلب مشارکت و انتخاب مراکز
1402/05/23 | تایید کارگروه راهبری خودارزیابی و معرفی مشاور
1402/05/25 | برگزاری کارگاه آموزشی به‌صورت وبیناری
1402/05/25 | ارائه مجموع ضوابط و مقررات
به‌صورت هفتگی توسط مشاور | اخذ گزارش دوره‌ای از پیشرفت انجام کار
1402/06/20 | اخذ گزارش نهایی و تحلیل نتایج
1402/06/27 | طرح و رسیدگی در هیات نظارت و ارزیابی
1402/06/28 | انعکاس نتایج به مرکز و رسیدگی به موضوعات نیازمند اصلاح
1402/07/03 | ارائه نتایج، مستندات و ضمایم به دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

## Slide 7: مراحل اجرای خودارزیابی در سطح مرکز
زمان اجرا | در سطح واحد استان
1402/05/21 | اعلام مکتوب داوطلبی برای مشارکت در طرح و معرفی اعضاء کارگروه
1402/05/25 | مشارکت در کارگاه آموزشی به اتفاق مجموع اعضاء کارگروه
- | بررسی مجموع ضوابط و مقررات در کارگروه
1402/05/28 | تبیین اهداف و ضرورت‌ها توسط کارگروه
1402/05/31 | تعیین سهم و ضرایب ملاک‌ها و نشانگرها قبل از جمع‌آوری اطلاعات منطبق با فایل اکسل به بهره‌مندی از روش دلفی
1402/06/04 | تبیین عوامل، ملاک‌ها، نشانگرها و معیارهای قضاوت اختصاصی با توجه به برنامه راهبردی و ماهیت و ماموریت‌های مختص مرکز
1402/06/04 | ارائه یک نسخه از فایل عوامل، ملاک‌هاو نشانگرهای دارای ضریب به واحد استانی
1402/06/16 | جمع‌آوری داده‌ها و تکمیل دقیق چک‌لیست و فرم
- | ارائه گزارش دوره‌ای به مشاور
1402/06/18 | احصاء مشکلات و نقاط نیازمند بهبود و تدوین برنامه زمان‌بندی
1402/06/18 | تدوین گزارش نهایی منطبق با فرمت
1402/06/30 | اصلاح موارد اعلامی هیات نظارت و ارزیابی
- | تشکیل کمیته پیگیری

## Slide 8: فرمت گزارش خودارزيابي
مقدمه: (حداكثر 2 صفحه معرفي مركز و اهداف راه‌اندازي، گستره فعاليت)
تبيين اهداف و ضرورت خودارزيابي مركز (يك صفحه) معرفي اعضاء كارگروه
معرفي اعضاء كارگروه
گزارش تحليلي از وضعيت مركز به ازاء هر عامل (حداكثر 2 صفحه)
جمع‌بندي و ارائه گزارش نهايي شامل راهكارهاي اصلاحي و بهبود در سطح مركز و ارائه زمان‌بندي براي اقدام (حداكثر 2 صفحه)
اهم پيشنهادها و توصيه مرتبط با واحد استاني و ستاد (حداكثر 2 صفحه)
پيوست و ضمائم (فايل اگسل، فرم‌ها و چك‌ليست‌هاي تكميل شده)

## Slide 9
با سپاس از توجه شما